ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 июня 2012 года					                      № 66/769

г. Казань

О Комплексе мероприятий Центральной избирательной комиссии

Республики Татарстан по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Государственного Совета Республики Татарстан
14 октября 2012 года

Руководствуясь статьей 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 91 Избирательного кодекса Республики Татарстан Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан

постановляет:

1.	Утвердить Комплекс мероприятий Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Государственного Совета РТ 14 октября 2012 года (прилагается).

2.	Возложить контроль за выполнением Комплекса мероприятий Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Государственного Совета РТ 14 октября 2012 года на секретаря Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан В.Н.Каменькову.

| Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан | А.Фомин |
| --- | --- |
| Секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан | В.Каменькова |

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 15 июня 2012 г. № 66/769 |
| --- | --- |

- Комплекс мероприятий

Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан 
по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Государственного Совета РТ

14 октября 2012 года

| № п/п | ### Наименование мероприятия | #### Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка и размещение в сети Интернет сведений о назначенных выборах на территории Республики Татарстан | В соответствии с Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет | В.Н.Каменькова, члены ЦИК РТ, управление, отделы Аппарата ЦИК РТ (по направлениям деятельности) |
| 1.2 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов дополнительных выборов депутатов Государственного Совета РТ 14 октября | Весь период | Р.М.Вахитова, В.Н.Каменькова, управление, отделы Аппарата ЦИК РТ (по направлениям деятельности) |
| 1.3 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Р.М.Вахитова, В.Н.Каменькова, члены ЦИК РТ, управление, отделы Аппарата ЦИК РТ (по направлениям деятельности) |
| 1.4 | Подготовка информации (с нарастающим итогом) о ходе подготовки дополнительных выборов депутатов Государственного Совета РТ 14 октября на основании данных, полученных в соответствии с пунктами 1.2–1.4 | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов (по пятницам) до дня голосования | Р.М.Вахитова, В.Н.Каменькова, управление, отделы Аппарата ЦИК РТ (по направлениям деятельности) |

| Раздел 2. Оказание правовой, информационной, организационно-технической и методической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Анализ применения избирательного законодательства в муниципальных районах, городских округах Республики Татарстан, в которых планируется проведение дополнительных выборов в органы местного самоуправления, на предмет соответствия федеральному избирательному законодательству | Весь период | Организационно-правовой отдел Аппарата ЦИК РТ |
| 2.2 | Оказание содействия избирательным комиссиям Республики Татарстан в ходе подготовки и проведения дополнительных выборов | Весь период | Р.М.Вахитова, В.Н.Каменькова, члены ЦИК РТ, управление, отделы Аппарата ЦИК РТ (по направлениям деятельности) |
| 2.3 | Оказание содействия избирательным комиссиям Республики Татарстан в подготовке к использованию и в использовании регионального фрагмента ГАС «Выборы» | Весь период | Р.М.Вахитова, В.Н.Каменькова, члены ЦИК РТ, Управление по информационному обеспечению системы ГАС «Выборы» |
| 2.4 | Оказание содействия избирательным комиссиям Республики Татарстан в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения дополнительных выборов | Весь период | Р.М.Вахитова, В.Н.Каменькова, члены ЦИК РТ, управление, отделы Аппарата ЦИК РТ |
| 2.5 | Оказание избирательным комиссиям Республики Татарстан методической помощи по вопросам работы с открепительными удостоверениями | Весь период | В.Н.Каменькова |
| 2.6 | Оказание содействия избирательным комиссиям Республики Татарстан по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | Весь период | Р.М.Вахитова, В.Н.Каменькова, организационно-правовой отдел Аппарата ЦИК РТ |
| Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка обобщенной информационно-аналитической записки о ходе подготовки и проведении дополнительных выборов в Республике Татарстан (на основании информационных справок по направлениям деятельности) | 12 октября 2012 года (о ходе подготовки выборов); 22 октября 2012 года (о проведении и результатах выборов) | Р.М.Вахитова, В.Н.Каменькова, члены ЦИК РТ, управление, отделы Аппарата ЦИК РТ (по направлениям деятельности) |
| 3.2 | Подготовка информационно-аналитических материалов для выступлений членов ЦИК РТ | Весь период | Управление, отделы Аппарата ЦИК РТ (по направлениям деятельности) |

| Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов | 15 октября 2012 года | В.Н.Каменькова, управление, отделы Аппарата ЦИК РТ |
| 4.2 | Подготовка информации о заявленных нарушениях избирательного законодательства в ходе избирательной кампании по дополнительным выборам депутатов Государственного Совета РТ 14 октября | До 30 ноября 2012 года | В.Н.Каменькова, члены ЦИК РТ, организационно-правовой отдел Аппарата ЦИК РТ |